关于印发《关于改进和加强科技计划管理

的若干意见(试行)>>的通知

徐科计[2008]68号

各县(市)、区科技局，市各有关局、公司，驻徐省部属有关单位：

为推进我市科技计划管理改革工作，保障市“十一五”科技规划的顺利实施，市科技局在认真研究和广泛征求各方面意见的基础上，制定了《关于改进和加强科技计划管理的若干意见(试行)》(以下简称《意见》)，现将《意见》印发给你们，请你们在组织实施“十一五”科技计划项目过程中遵照执行，并按《意见》的精神，积极推动本部门、本地区科技计划管理的改革。

附件：关于改进和加强科技计划管理的若干意见(试行)

徐州市科学技术局

二O O八年六月二十三日

主题词：加强  科技管理  意见  通知

附件：

关于改进和加强科技计划管理的

若干意见(试行)

根据江苏省科技厅《关于改进和加强省科技计划管理工作的意见》(苏科计[2007]130号)精神，为切实贯彻、落实《市委市政府关于增强自主创新能力建设创新型城市的决定》(徐委发[2006]43号)，着力打造阳光科技、诚信科技、效益科技，使我市科技计划更好地服务于全市国民经济和社会发展，现对加强和改进我市科技计划管理工作提出如下试行意见。

第一条  以党的十七大精神为指导，以全面提升我市创新能力和科技综合竞争力为目标，以信息技术应用为手段，以转变政府职能为突破口，坚持以人为本，逐步建立管理科学、运转高效、公开透明、客观公正的科技计划管理新体制，有效地集成各类科技资源，加强科技创新平台和创新体系建设，推动我市高新技术研究开发及产业化，振兴徐州老工业基地，为全市国民经济和社会快速、健康、和谐发展提供强有力的科技支撑。

第二条  改进和加强科技计划管理工作应遵循  “有利于政府职能转变、有利于科技资源集成、有利于行政效率提高、有利于提高科技计划管理水平"的原则。

第三条  改进和加强科技计划管理工作首先要重点解决和完善计划管理过程中的薄弱环节，加强科技发展宏观战略研究、技术发展预测等。将局机关工作重点和主要精力集中于宏观管理层面，强化战略研究和需求分析，确保自主创新宏观管理的主导职能到位，使机关人员从繁杂的事务性工作中解脱出来，用更多的精力调查研究，掌握宏观信息，提高决策能力和水平。

第四条  统筹区域科技创新协调发展，建立市级科技计划上与国家、省科技计划，下与区、县科技计划的协同机制。重视和发挥部门(行业)在重要科技攻关和示范项目中的组织实施作用。鼓励市级科技经费资源与部门(行业)科技资源的集成使用。通过市级科技计划的实施，一是转化一批科研院所和高校的最新科技成果，同时建立市级科技计划基础项目库；二是培育发展一批高新技术产品群和高新技术企业，带动徐州老工业基地的升级改造；三是培育一批国家和省级科技计划项目预先项目；四是实现市级科技计划资源与国家、省及区县科技计划资源的有机配置，实现科技资源效益的最大化。

第五条  建立统一的市科技计划管理信息服务平台。加快市科技计划管理的信息化建设，充分运用信息技术，构建网上科技计划管理“一站式”服务平台，进一步完善市科技计划项目管理信息系统，不断提高科技计划决策与管理的科学性。

第六条  建立咨询专家随机遴选制度。市科技计划项目咨询专家原则上从专家库中随机抽选。专家遴选在计划项目主管处室确定评审分组，提出评审专家数量、专业类别、回避单位等要求后，由计划处会监察审计办公室按评审需要在专家库中随机抽取选择确定。评审专家的通知，由市科技计划项目受理中心负责。相关人员必须签订严格的保密责任书，并实行违规追究与惩罚制度。计划项目评审须严格执行回避制度、保密制度和轮换制度，每年各计划咨询专家的轮换比例不低于25％，咨询专家不得连续3年参加市科技计划项目的评审工作。

第七条  完善咨询专家信用评价制度。为进一步增强专家的责任与信用意识，凡参与市科技计划项目评审咨询的专家，统一发放“徐州市科技计划项目特聘咨询专家”证书。年度计划项目咨询工作完成后，计划处会同监察审计办公室组织市科技计划项目受理中心对咨询专家的业务能力、是否遵守咨询纪律等作出信用评价，评价工作应在评审结束后的30个工作日内完成，评价结果由计划处汇总记入咨询专家信用库。

第八条  健全和完善项目立项程序。坚持民主集中制原则，积极探索强化责任与实施监督相结合的立项决策机制，完善计划项目主管处室初审推荐、计划处综合平衡、监察审计办公室监督、局长办公会审定的立项制度。评审工作开始前，计划处会计划项目主管处室研究制订评审(含评标)工作方案，交由局长审定后开展评审工作。评审工作结束后，计划项目主管处室在分管局长的指导下，提出年度科技计划项目立项建议送计划处；计划处在局长的主持与指导下编制年度市科技计划项目立项方案，并主动就可能存在的项目交叉、重复、投诉等问题与相关处室及监察审计办公室协调沟通；条件成熟后提交局长办公会审定，并与市财政局会签下达。

第九条  完善市级科技计划项目的中、后期规范管理。建立财政科技经费投入的绩效评价体系，实施重点科技计划项目中期检查、后期验收及绩效评估，提高政府财政科技投入的绩效。

第十条  启动重大项目经费预算评估评审试点工作。按照国家公共财政改革要求，为提高科技项目预算编制的科学性、合理性，科学核定科技项目预算以及政府资金的资助额度，根据《科技部科技计划课题预算评估评审规范》(国科发财字[2006]99号)、《科技部科技计划课题预算评估评审实施细则》(国科发财字[2006]405号)的有关规定，拟对市重点项目的经费预算进行评审试点。

第十一条  受局长委托，监察审计办公室会计划处对重大项目或需要审计的计划项目提出审计建议方案，并负责聘请第三方审计。

第十二条  建立科技计划管理的责任机制。建立问效问责制度，对各责任主体进行跟踪考核，以绩效评估为基础，对计划项目目标完成不力或管理不善者追究相应的责任。强化项目主管部门组织推荐项目的责任意识，连续两年申报未获立项的项目，不得再次申报市计划；如申报材料存在弄虚作假等不端行为，市科技局将对主管部门给予通报，并在3年内停止受理该单位申报的任何市科技计划项目。

计划处、监察审计办公室负责对本意见的落实情况进行指导、检查和监督。